## Tabelle2
KW |  | Termine | Projekt PLAN - Beschreibung der MS und Arbeitsschritte | Projekt IST (Tätigkeitsbericht) | Freizeit-stunden Daniel Jones Plan | Freizeit-stunden Daniel Jones IST | Freizeit-stunden Kevin Silajdzic Plan | Freizeit-stunden Kevin Silajdzic IST | Wett-bewerbe
vorher |  |  | Nicla Sense ME verstehen, Flutter Einführung | Bewegungsdatenaustausch zwischen Nicla Sense ME Microkontrollern, Android Studio Setup | 6 | 36 | 6 | 31
37 | 2025-09-08 |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 0
2025-09-09
2025-09-10
2025-09-11
2025-09-12
2025-09-13
2025-09-14
38 | 2025-09-15 |  | ABA Portal, Grobziele und Feinziele formulieren | ABA Portal akutualisiert, Kostenplan, Android Emulator aufsetzen | 6 | 4 | 6 | 4
2025-09-16
2025-09-17
2025-09-18
2025-09-19
2025-09-20
2025-09-21
39 | 2025-09-22 |  | Grobziele und Feinziele formulieren, Umstieg von Arduino IDE auf VS Code, App Grundgerüst beginnen | Umstieg auf VS Code, erste Test-App, Arbeit auf ABA Portal eingereicht | 6 | 6 | 6 | 6
2025-09-23
2025-09-24
2025-09-25
2025-09-26
2025-09-27
2025-09-28
40 | 2025-09-29 |  | 3D-Modell, App weiter programmieren | 3D-Modell, App | 6 | 8 | 6 | 6
2025-09-30
| 2025-10-01 | M-SA
2025-10-02
2025-10-03
2025-10-04
2025-10-05
41 | 2025-10-06 |  | 3D-Modell, Code für Datenübertragung zu Edge Impulse | 3D-Modell, Akkuanschluss planen | 6 | 10 | 6 | 10
| 2025-10-07 |  | MS2
2025-10-08
| 2025-10-09 | D-SA
2025-10-10
2025-10-11
2025-10-12
42 | 2025-10-13 |  | Code für Datenübertragung zu Edge Impulse | 3D-Modell, App | 6 | 4 | 6 | 6
| 2025-10-14 | E-SA
2025-10-15
2025-10-16
2025-10-17
2025-10-18
2025-10-19
43 | 2025-10-20 |  | Code für Datenübertragung zu Edge Impulse | 3D-Modell, µC-App Schnittstelle, Code für Datenübertragung zu Edge Impulse | 6 | 6 | 6 | 6
2025-10-21
2025-10-22
2025-10-23
2025-10-24
2025-10-25
2025-10-26
44 | 2025-10-27 |  | Edge Impulse |  | 6 | 10 | 6 | 4
2025-10-28
2025-10-29
2025-10-30
2025-10-31
2025-11-01
2025-11-02
45 | 2025-11-03 |  | Edge Impulse |  | 6 |  | 6
2025-11-04
2025-11-05
2025-11-06
2025-11-07
2025-11-08
2025-11-09
46 | 2025-11-10 |  | Edge Impulse |  | 6 |  | 6
2025-11-11
2025-11-12
2025-11-13
2025-11-14
2025-11-15
2025-11-16
47 | 2025-11-17 |  | Edge Impulse |  | 6 |  | 6
2025-11-18
2025-11-19
2025-11-20
2025-11-21
2025-11-22
2025-11-23
48 | 2025-11-24 |  | Edge Impulse |  | 6 |  | 6
2025-11-25
2025-11-26
2025-11-27
2025-11-28
2025-11-29
2025-11-30
49 | 2025-12-01 |  | Edge Impulse |  | 6 |  | 6
2025-12-02
2025-12-03
2025-12-04
| 2025-12-05 | TdoT
2025-12-06
2025-12-07
50 | 2025-12-08 |  | Edge Impulse |  | 6 |  | 6
2025-12-09
2025-12-10
2025-12-11
2025-12-12
2025-12-13
2025-12-14
51 | 2025-12-15 |  | Edge Impulse |  | 6 |  | 6
2025-12-16
2025-12-17
2025-12-18
2025-12-19
2025-12-20
2025-12-21
52 | 2025-12-22 |  | Edge Impulse |  | 6 |  | 6
2025-12-23
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-27
2025-12-28
1 | 2025-12-29 |  | KI in Code integrieren |  | 6 |  | 6
2025-12-30
2025-12-31
2026-01-01
2026-01-02
2026-01-03
2026-01-04
2 | 2026-01-05 |  | KI in Code integrieren |  | 6 |  | 6
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-08
2026-01-09
2026-01-10
2026-01-11
3 | 2026-01-12 |  | Ki-Daten auswerten |  | 6 |  | 6
2026-01-13
2026-01-14
2026-01-15
2026-01-16
2026-01-17
2026-01-18
4 | 2026-01-19 |  | Ki-Daten auswerten |  | 6 |  | 6
2026-01-20
2026-01-21
2026-01-22
2026-01-23
2026-01-24
2026-01-25
5 | 2026-01-26 |  | Ki-Daten auswerten |  | 6 |  | 6
2026-01-27
2026-01-28
2026-01-29
2026-01-30
2026-01-31
2026-02-01
6 | 2026-02-02 |  | Code für Datenübertragung zu App |  | 6 |  | 6
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
7 | 2026-02-09 | Studieninfobörse | Code für Datenübertragung zu App |  | 6 |  | 6
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
| 2026-02-13 | Informationsnachmittag
2026-02-14
2026-02-15
8 | 2026-02-16 |  | Code für Datenübertragung zu App |  | 6 |  | 6
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
9 | 2026-02-23 |  |  |  | 6 |  | 6
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
10 | 2026-03-02 |  |  |  | 6 |  | 6
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
11 | 2026-03-09 |  |  |  | 6 |  | 6
| 2026-03-10 | Jobbörse
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
12 | 2026-03-16 |  |  |  | 6 |  | 6
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
13 | 2026-03-23 |  |  |  | 6 |  | 6
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
14 | 2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
15 | 2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
16 | 2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
17 | 2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
18 | 2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
[5 empty] | 180 | 84 | 180 | 73